Приложение

к приказу от 24.07.2023 г. № 115

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») по реализации проекта по профилактике буллинга в МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»

Цель: создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья.

Задачи:

• оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обучения и воспитания;

• предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у обучающихся;

• развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам;

• обучение навыкам мирного разрешения конфликтов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Общешкольное родительское  собрание: информация о  внедрении проекта | Администрация  школы | Октябрь 2023г. | Информация на  официальном  сайте школы |
| 2 | Проведение тематических  родительских собраний по  реализации проекта | Классные  руководители | Октябрь-ноябрь  2023г. | Протоколы  родительских  собраний |
| 3 | Проведение информационной кампании среди обучающихся по внедрению проекта | Администрация  школы  Классные  руководители | Октябрь 2023г | Информация на  официальном  сайте школы |
| 4 | Создание на официальном  сайте МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» раздела по реализации проекта | Администрация  школы | до 15 ноября 2023 г | Раздел на сайте |
| 5 | Внедрение в план реализации воспитательной работы:  «Школьного ориентира»;  «Театра дружбы»;  профилактической Квест-игры «Класс#ВместеДружба» | Администрация  школы  Классные  руководители | Ноябрь 2023г.  Декабрь 2023г -февраль 2024г.  Декабрь 2023 г.- февраль 2024 г. | Осуществление  практической  деятельности в  рамках  внеурочной  работы. Информация на  официальном  сайте школы |
| 6 | Проведение единой  профилактической неделе «Дружить ЗДОРОВО!»,  приуроченной к  Международному дню  борьбы против буллинга | Администрация  школы  Классные  руководители | Январь 2024г. | Информация на  официальном  сайте школы |
| 7 | Проведение анкетирования учеников по выявлению проблем, связанных с буллингом | Педагог-психолог | Апрель 2024г | Справка по  итогам  анкетирования |
| 8 | Проведение тренинга «Буллинг среди подростков» | Педагог-психолог | Декабрь 2023г – январь 2024г | Справка по итогам проведения |
| 9 | Внедрение в практику  работы школы эффективного опыта работы по  профилактике буллинга | Администрация  школы | Сентябрь 2024-  Декабрь 2025г | Информация на  официальном  сайте школы |